## Sheet1
Bill | Title (EN) | Title (TH) | Document Number | RFA Code | Documnet Type Select Type... DWG L SUB SUR TBA TIS VID | Work type Select Work type... China Thai | Construction Contract Select Contract... C1-1 C2-1 C3-1 C3-2 C3-3 C3-4 C3-5 C4-1 C4-2 C4-3 C4-4 C4-5 C4-6 C4-7 | WBS Level 3 Select WBS Lv3... AR BMS BS CE CM DN DP EB EN ES FE FP GR HC LA MS PE RE SI ST TBA TN TR UT | WBS Level 4 Select WBS Lv4... BD BEW BG COT CP DEB DES DR EPW EQ ET EVM EWK F FD FM FT GEO HL HST INS ITP M MAC MAS MAT MMS MPS MSP OCH OW PBM PCR PL PR PS R RC ROW S SEW SL SNP SOF SUR T TBA TC TIS TRR UTR VAC VID VO W WAW | Constructor Submit Date | Issue by | Assign to | Qty Page | Commercial File Upload | Action By | Comment By | Information By | CSC Receive Date | Target Date | Approval Status Select Status... - Approved Approved as Note Rejected Revise and Re-Submit | Document Ref. | Document File Upload | For Select Status... - Approved Approved as Note Rejected Revise and Re-Submit | Created at | Create By User | Updated at | HardCopy to SRT Date | Team Select Type... CEC CSC PMC SRT
Bill 4 : RAILWAY STRUCTURES (A) | Request for Approval Shop Drawing Temporary Stressing Bed Hole Of Segment Type D1,Type D13 Relocation | ขออนุมัติ Shop Drawing ย้ายตำแหน่ง Temporary Stressing Bed ของ Segment Type D1 และ Segment Type D13 จากตำแหน่งเดิม | HSR1/CE/EN/MAT/SUB/20-02/001001 | RFA/C2-1/001001 | DWG | Part A | C2-1 | ST | VID | 13/02/2020 | Sitthichai Pimsawat | Paisan Veerakit | 4 | [10 empty] | 2020-02-13 14:04:41 | Rujirang​ channok | 2020-02-13 14:52:05 |  | CEC
BILL 1 : TEST | TEST | test | HSR1/CE/GR/GEO/DWG/20-02/001002_R0001 | RFA/C2-1/001002_R0001 | DWG | Part A | C2-1 | GR | GEO |  | Sitthichai Pimsawat | Paisan Veerakit | [11 empty] | 2020-02-13 15:10:27 | Admin | 2020-02-13 15:10:52
BILL 1 : TEST | TEST | test | HSR1/CE/GR/GEO/DWG/20-02/001002_R0_R0002 | RFA/C2-1/001002_R0002 | DWG | Part A | C2-1 | GR | GEO | [14 empty] | 2020-02-13 15:10:52 | Admin | 2020-02-13 15:10:52
| Request for approval Subcontractor for soil drilling of k.engineering consultant co,. Ltd. | ขออนุมัติผู้รับจ้างช่วงงานเจาะสำรวจดิน บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลเตนท์ จำกัด | HSR1/CSC2.2/EN/MPS/SUB/01/C2-1 | RFA-0001 | SUB | Part B | C2-1 | EN | MPS | 30/04/2019 | Li Guanghe | Li Guanghe | [5 empty] | 23/07/2019 |  | Approved |  |  | Approved |  |  | 2020-02-01 08:48:21 |  | CSC
| Request for approval Subcontractor for soil drilling Geo-engineering Investigation Institute of CEC (Jiangsu) Province (JSGK) | ขออนุมัติผู้รับจ้างช่วงงานเจาะสำรวจดิน Geo-engineering Investigation Institute of CEC (Jiangsu) Province (JSGK) | HSR1/CSC2.2/EN/MPS/SUB/02/C2-1 | RFA-0001-1 | SUB | Part A | C2-1 | EN | MPS | 30/04/2019 | Li Guanghe | Li Guanghe | [5 empty] | 23/07/2019 |  | Approved |  |  | Approved |  |  | 2020-02-01 08:49:05 |  | CSC
| Request for approval Subcontractor for the work of BILL5 | ขออนุมัติผู้รับจ้างช่วงงาน BILL 5 BUILDINGS โดย บริษัท บูเก้น จำกัด | HSR1/CSC2.2/EN/MPS/SUB/03-1/C2-1 | RFA-0001-2 | SUB | Part B | C2-1 | EN | MPS | 30/04/2019 | Li Guanghe | Prajak Amaritapirom | [5 empty] | 29/07/2019 |  | Revise and Re-Submit |  |  | Approved |  |  | 2020-02-03 02:40:34 |  | CSC
| Request for approval Shop Drawing of Temporary Office in Sung Noen | ขออนุมัติ Shop Drawing สำนักงานชั่วคราว สูงเนิน | 转自SRT From SRT | RFA-0005_R1 | DWG |  | C2-1 | AR | TBA | 09/05/2019 | [7 empty] | 22/05/2019 |  | Approved |  |  | Approved |  |  |  |  | CSC
| Request for approval Shop Drawing of Temporary Office in Sung Noen | ขออนุมัติ Shop Drawing สำนักงานชั่วคราว สูงเนิน | HSR1/CSC2.2/AR/-/DWG/05/R2/C2-1 | RFA-0005_R2 | DWG |  | C2-1 | AR | TBA | 31/05/2019 | [7 empty] | 31/05/2019 |  | Approved |  |  | Approved |  |  |  |  | CSC
| Request for approval Shop Drawing of Temporary Office in Pak Chong | ขออนุมัติ Shop Drawing แบบสำนักงานชั่วคราว ปากช่อง | HSR1/CSC2.2/AR/-/DWG/06/C2-1 | RFA-0006 | DWG |  | C2-1 | AR | TBA | 16/05/2019 | [7 empty] | 22/05/2019 |  | Approved |  |  | Approved |  |  |  |  | CSC
| Request for approval Shop Drawing of Temporary Office in Pak Chong | ขออนุมัติ Shop Drawing แบบสำนักงานชั่วคราว ปากช่อง | HSR1/CSC2.2/AR/-/DWG/06/R1/C2-1 | RFA-0006-R1 | DWG |  | C2-1 | AR | TBA | 29/08/2019 | [7 empty] | 29/08/2019 |  | Rejected |  |  | Approved |  |  |  |  | CSC